## Aplicación móvil de lista de co
Lista de comprobación y resultados de la prueba para la aplicación móvil Urban.Lunch
# | Descripción | Estado | Enlace al informe de errores
1 | Ningún punto de recogida está seleccionado de forma predeterminada | APROBADO
2 | Al tocar un punto de recogida, este queda seleccionado y cambia a color negro en el mapa. | APROBADO
3 | Un toque repetido en el punto de recogida seleccionado cancela la selección. | APROBADO
4 | Al seleccionar un punto de recogida, su nombre se muestra correctamente en el pie de página | APROBADO
5 | Al seleccionar un punto desde la lista desplegable, este queda seleccionado en el mapa | APROBADO
6 | El botón "Siguiente" está inactivo cuando no hay punto seleccionado | APROBADO
7 | El progreso del pedido en el pie de página muestra el paso 1 completado y el paso 2 en curso. | APROBADO
8 | La pantalla muestra la lista de platillos | APROBADO
9 | Cada platillo muestra su nombre | APROBADO
10 | Cada platillo tiene el botón "+" | APROBADO
11 | Cada platillo tiene el botón "-" | APROBADO
12 | Cada platillo muestra un contador | APROBADO
13 | Tocar cualquier área del platillo (excepto '+' o '-') abre la pantalla de detalles del platillo. | APROBADO
14 | Al hacer clic en el botón «+», el platillo debe agregarse a la lista de pedidos proveniente del restaurante más cercano al punto de recogida. | APROBADO
15 | Al pulsar "-", se elimina un elemento del pedido | APROBADO
16 | El contador de platillos se actualiza correctamente tanto en la lista principal como en detalles | APROBADO
17 | El botón "Siguiente" se encuentra inactivo si no hay platillos en la lista de pedidos. | APROBADO
18 | Aparece un mensaje de error si se intenta avanzar o hacer un pedido sin agregar ningún platillo. | APROBADO
19 | Es posible combinar platillos de diferentes restaurantes (ej. The Nomad, Enigma, Splash) en un solo pedido. | APROBADO
20 | El boton "Siguiente" permite continuar cuando hay al menos un platillo en el pedido | APROBADO
21 | El importe total incluye correctamente la suma del precio de todos los platillos preparados más el envío. | NO APROBADO | https://jennybenitezh2020.atlassian.net/browse/KAN-70
22 | La pantalla de detalles muestra la foto del platillo | APROBADO
23 | La pantalla de detalles muestra la descripción general del platillo | APROBADO
24 | La pantalla de detalles muestra la composición del platillo | APROBADO
25 | Los nombres de restaurantes extensos no interfieran ni se superpongan con el precio del platillo en su pantalla de detalles. | NO APROBADO | https://jennybenitezh2020.atlassian.net/browse/KAN-72
26 | La pantalla de confirmación muestra los platillos seleccionados | APROBADO
27 | Si se seleccionan varias unidades de un platillo, se muestra su cantidad | APROBADO
28 | En la parte superior de la pantalla de confirmación se visualiza claramente el nombre del punto de recogida. | APROBADO
29 | Comprobar que, al estar en la versión de prueba de la aplicación, el temporizador esté configurado | APROBADO
30 | El primer y segundo paso aparecen como completados y el tercer paso como en curso | APROBADO
31 | El botón "Pedir" aparece en el pie de página | APROBADO
32 | Al pulsar "Pedir", se abre la pantalla de seguimiento del pedido | APROBADO
33 | El mapa de seguimiento muestra el punto de recogida, los restaurantes y las rutas de envío. | APROBADO
34 | El mapa muestra los restaurantes donde se preparan los platillos | APROBADO
35 | El mapa muestra el tiempo de entrega desde el restaurante hasta el punto de recogida | APROBADO
36 | Cuando un platillo llega al punto de recogida, aparece una marca de verificación verde | APROBADO
37 | Cuando expira el temporizador, aparece automáticamente la pantalla "El pedido ha sido enviado" | APROBADO
38 | Si no permites que la aplicación acceda a la geolocalización, aparece un mensaje de error. | APROBADO
39 | Al tocar un punto de recogida mientras otro ya está seleccionado, la selección cambie automáticamente al nuevo punto. | APROBADO
40 | La lista desplegable contenga la lista completa de puntos de recogida | APROBADO
41 | El botón "Siguiente" se activa después de seleccionar un punto de recogida | APROBADO
42 | Al tocar el botón "Siguiente" activado, el sistema lleva correctamente al usuario a la pantalla de selección de platillos. | APROBADO
43 | La lista muestre únicamente los nombres de los platillos seleccionados y su cantidad numérica respectiva | APROBADO
44 | Si la lista de platillos seleccionados es extensa y excede el espacio visual, permita hacer desplazamiento en la pantalla de la lista de platillos / menú, vertical de forma fluida | APROBADO
45 | En la pantalla de seguimiento (después de pulsar «Pedir»), se muestre de forma independiente el tiempo el tiempo de preparación restante | NO APROBADO | https://jennybenitezh2020.atlassian.net/browse/KAN-71
46 | La transición de pantalla en la fase de seguimiento ocurre de manera correcta únicamente cuando el temporizador llega a cero (0). | NO APROBADO | https://jennybenitezh2020.atlassian.net/browse/KAN-73
47 | cada platillo de la lista cuenta con su respectiva flecha o indicador de navegación funcional hacia su detalle. | APROBADO
48 | La flecha ´´atras´´ regresa a la pantalla anterior manteniendo el estado y los datos del pedido. | APROBADO
49 | El botón «Recibí el pedido» se encuentra ubicado correctamente debajo de la notificación. | APROBADO
50 | Al hacer clic en «Recibí el pedido», el pedido se considera completado, redirigiendo al usuario a la página de feedback. | APROBADO

## Informe de Pruebas
Informe de prueba — Urban.Lunch Estado general de la prueba Se realizaron pruebas funcionales sobre la aplicación móvil Urban.Lunch, verificando los principales requisitos definidos para la parte probada del producto. Durante las pruebas se validó el funcionamiento de elementos como el mapa, los puntos de recogida, la ubicación del usuario, la lista de los platillos, la elección de platillos, la confirmación del pedido, el seguimiento y recogida de los pedidos, las notificaciones y el cálculo de tiempo y costo. La mayoría de las funcionalidades verificadas cumplen con los requisitos esperados. Sin embargo, se identificaron algunos comportamientos que no cumplen completamente con los requisitos y que deben ser revisados por el equipo de desarrollo. Resultado • Pruebas ejecutadas: 50 casos de prueba. • Funcionalidades verificadas: Funcionalidades principales de la parte probada de Urban.Lunch. • Casos aprobados: Se registraron 47 casos que cumplieron con el resultado esperado. • Casos no aprobados: Se identificaron 3 casos con diferencias entre el resultado esperado y el resultado actual (relacionados con el cálculo del importe total, la superposición en nombres largos de restaurantes y los tiempos independientes de preparación en seguimiento). • Defectos: Los errores encontrados deben registrarse en Jira para su seguimiento y corrección. Conclusión La parte probada de Urban.Lunch presenta un funcionamiento parcialmente conforme con los requisitos. Las funcionalidades que superaron las pruebas pueden considerarse verificadas dentro de los escenarios ejecutados. El resultado de este informe corresponde únicamente a los escenarios, dispositivos y condiciones contemplados durante esta ejecución de pruebas y no representa una validación completa de toda la aplicación.